# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:	«ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τoν ανάδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Σήμερα την  …… / 02 / 2021, οι υπογράφοντες:

- Καραμάνου Αγγελική	Αρχιτέκτων Μηχανικός	Πρόεδρος

- Πασχαλινός Νικόλαος 	Πολιτικός Μηχανικός

- Σάββας Ιωάννης		Δημοτικός Σύμβουλος

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ’ αριθμ. 9/26-01-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΓ5ΩΚΡ-201), αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Θεοδωρόπουλο Ηλία υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,

#### Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εκτελεσθ. |  |
|  |  |  |  | Αριθ/κώς | Ολογράφως |
|  | 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | m3 | 1 | 80,05 | Ογδόντα & πέντε εκατοστά |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | m3 | 2 | 61,21 | Εξήντα ένα & είκοσι ένα εκατοστά |
| 3 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 | 3 | 13,74 | Δέκα τρία & εβδομήντα τέσσερα εκατοστά |
| 4 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | m3 | 4 | 54,40 | Πενήντα τέσσερα & σαράντα εκατοστά |
| 5 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | m3 | 5 | 0,96 | Ενενήντα έξι εκατοστά |
| 6 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | m3 | 6 | 77,39 | Εβδομήντα επτά & τριάντα εννιά εκατοστά |
| 7 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | m | 7 | 415,42 | Τετρακόσια δέκα πέντε & σαράντα δύο εκατοστά |
| 8 | Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. | τεμ | 8 | - | Μηδέν |
| 9 | Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. | τεμ | 9 | - | Μηδέν |
| 10 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | m2 | 10 | 41,54 | Σαράντα ένα & πενήντα τέσσερα εκατοστά |
| 11 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) | kg | 11 | 192,75 | Εκατόν ενενήντα δύο & εβδομήντα πέντε εκατοστά |
| 12 | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm | m2 | 12 | 955,95 | Εννιακόσια πενήντα πέντε & ενενήντα πέντε εκατοστά |
| 13 | Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους | m | 13 | 64,14 | Εξήντα τέσσερα & δεκατέσσερα εκατοστά |
| 14 | Μεταφορές με αυτοκίνητο , δια μέσου οδών καλής βατότητας | t.km | 14 | - | Μηδέν |
| 15 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | m3 | 15 | 97,79 | Ενενήντα επτά & εβδομήντα εννιά εκατοστά |
| 16 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | m3 | 16 | 44,21 | Σαράντα τέσσερα & είκοσι ένα εκατοστά |
| 17 | Αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) με πλαστικό σωλήνα PVC, ορθογωνικής διατομής 6x10εκ. | m | 17 | 77,15 | Εβδομήντα επτά & δεκαπέντε εκατοστά |
| 18 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm) | m | 18 | 9,35 | Εννέα & τριάντα πέντε εκατοστά |
| 19 | Κιγκλιδώματα περιφράξεων | m2 | 19 | 62,46 | Εξήντα δύο & σαράντα έξι εκατοστά |
| 20 | Προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια σχήματος Π | τεμ | 20 | 33,00 | Τριάντα τρία |
| 21 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου | τεμ | 21 | 24,00 | Είκοσι τέσσερα |
| 22 | Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m | τεμ | 22 | - | Μηδέν |
| 23 | Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Κερκίς (Κουτσουπιά),Cercis siliquastrum, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά | τεμ | 23 | - | Μηδέν |
| 24 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt | τεμ | 24 | - | Μηδέν |
| 25 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | m3 | 25 | - | Μηδέν |
| 26 | Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες | τεμ | 26 | - | Μηδέν |
| 27 | Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m | τεμ | 27 | 4,00 | Τέσσερα |
| 28 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ5, Λιγούστρο, Ligustrum japonicum | τεμ | 28 | - | Μηδέν |

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εκτελεσθ. |  |
|  |  |  |  | Αριθ/κώς | Ολογράφως |
|  | 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm | m2 | 29 | 729,57 | Επτακόσια είκοσι εννέα & πενήντα επτά εκατοστά |
| 2 | Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μe τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών | m3 | 30 | 21,51 | Είκοσι ένα & πενήντα ένα εκατοστά |
| 3 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | m3 | 31 | 31,15 | Τριάντα ένα & δεκαπέντε εκατοστά |
| 4 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | m | 32 | 80,02 | Ογδόντα & δύο εκατοστά |
| 5 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | m3 | 33 | 10,64 | Δέκα & εξήντα τέσσερα εκατοστά |
| 6 | Ασφαλτική προεπάλειψη | m2 | 34 | 20,00 | Είκοσι |
| 7 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | m2 | 35 | 729,57 | Επτακόσια είκοσι εννέα & πενήντα επτά εκατοστά |
| 8 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | ton | 36 | 49,33 | Σαράντα εννέα & τριάντα τρία εκατοστά |
| 9 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού | m2 | 37 | 729,57 | Επτακόσια είκοσι εννέα & πενήντα επτά εκατοστά |
| 10 | Μεταφορά φρεατίου υδροσυλλογής και αποχέτευσης ομβρίων | τεμ | 38 | 1,00 | Ένα |
| 11 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό | m2 | 39 | 24,00 | Είκοσι τέσσερα |
| 12 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm | m | 40 | 7,20 | Επτά & είκοσι εκατοστά |
| 13 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) | τεμ | 41 | 1,00 | Ένα |
| 14 | Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου O.K.Ω. σε δρόμο | τεμ | 42 | 4,00 | Τέσσερα |
| 15 | Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους | τεμ | 43 | 6,00 | Έξι |
| 16 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | τεμ | 44 | 14,00 | Δέκα τέσσερα |
| 17 | Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 | m2 | 45 | 2,24 | Δύο & είκοσι τέσσερα εκατοστά |
| 18 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2 1/2' | τεμ | 46 | 49,00 | Σαράντα εννέα |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 4/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 €.

- Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 168/03-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: Ψ1ΠΣΩΚΡ-ΕΨΛ).

- Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 06-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003382702).

- Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 210/17-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 72Η4ΩΚΡ-Τ27).

- Το εγκεκριμένο αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003453241).

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 226/24-07-2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 73ΝΡΩΚΡ-ΧΥΚ) και το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

- Η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας με αρ. πρωτ. 13206/2018 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 31-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003506560).

- Ο διαγωνισμός διεξάχθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. 75581.

- Με την υπ’ αριθμ. 271/09-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΚΧΩΚΡ-ΝΗ9), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16679/05-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 05-10-2018 και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 48,29% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. 309/23-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΧΝΩΚΡ-3ΧΙ), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20054/23-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η σύμβαση του έργου κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  (ΑΔΑΜ: 19AWRD004318791).

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 109056/34734/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώθηκε η νόμιμη λήψη της απόφαση κατακύρωσης.

- Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 1862/29-01-2019 σύμβαση εργολαβίας για το ποσό των 56.883,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ: 7ΜΒ6ΩΚΡ-8ΔΕ).

- Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-01-2019 (19SYMV004385993).

- Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 29-01-2019 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες.

- Με την υπ’ αριθμ. 120/22-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω75ΞΩΚΡ-Κ3Τ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 29-07-2019.

- Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 29-07-2019 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15566/19-08-2019 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση είναι εμπρόθεσμη.

- Με την υπ’ αριθμ. 135/04-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΕ9ΩΚΡ-2Υ7), εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ. Για την έγκριση προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (αρ. πρωτ. 513244/11-10-2019, 15η συνεδρία, Θέμα 13ο).

- Με την υπ’ αριθμ. 157/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61Π8ΩΚΡ-ΦΩ8), εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός).

- Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την 5η εντολή πληρωμής ανήλθε στο ποσό 54.422,74€ με ΦΠΑ.

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ’ αριθμ. 57144/415/2019 απόφαση (ΦΕΚ 3130Β’/06-08-2019).

- Ο φάκελος του έργου περιέχει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19267/10-10-2019 και θεωρήθηκε την 26-11-2019 από τη Διεύθυνση Τ.Υ., τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ.

- Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

- ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ            	    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.              ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.

- ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

- ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ