ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                       Μοσχάτο, 9/6/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# της Οικονομικής Επιτροπής

### Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:20336/8-12-2020 , σύμβασης «παροχή υπηρεσιών κατά την διάρκεια εκπόνησης κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2019-2023».

Κύριε Πρόεδρε,

### Η  υπ΄αρ. πρωτ.: 20336/8-12-2020 σύμβαση, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών κατά την διάρκεια εκπόνησης κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2019-2023, έληξε 7/6/2021.

Η  ανάδοχος με την υπ΄αρ. πρωτ.:  8414/31-5-2021 έγγραφό της , ζητά την παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες..

Η αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης αποδέχεται την  παράταση της σύμβασης για το μέγιστο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016, ήτοι για τρεις (3) μήνες.

Παράταση της σύμβασης προβλέπεται από τα έγγραφά της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σας υποβάλλουμε :

1) την υπ΄αρ. πρωτ.: 20336/8-12-2020 σύμβαση

2) το υπ΄αρ. πρωτ.: 8414/31-5-2021  έγγραφο της αναδόχου

3) το από 2/6/2021  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας για την εκτέλεση της σύμβασης   και

4) την από 8/6/2021 γνώμη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας για παράταση της σύμβασης για τρεις (3) μήνες από την λήξη της ήτοι έως 6/9/2021.

- Η  ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ                                         Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                         ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ