ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μοσχάτο,   02/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ						Αρ. πρωτ. : Τ.Τ. 8414/31-05-2021

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345                          	Προς : 	Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο: 213-2019 638

ΘΕΜΑ : «Παράταση σύμβασης»

Σε συνέχεια της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 8414/31-05-2021 της εταιρείας GREEN TREE PARTNERS και του email που μου αποστείλατε σχετικά με την παράταση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 20336/08-12-2020 με θέμα «Παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκπόνησης κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου 2019 – 2023» έως και τις 06/09/2021 (η αρχική σύμβαση λήγει στις  07/06/2021) η άποψη της Διεύθυνσης Διοικητικών είναι θετική ως προς το αίτημα παράτασης.

Ο Αναπληρωτής

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών

Κούβαρης Αντώνης