ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : **ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ**

**ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** AΝΑΔΟΧΟΣ : ZITAKAT ATEBE

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &**

**ΔΟΜΗΣΗΣ**

**1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Στο Μοσχάτο σήμερα 3/12/2021 η παρακάτω υπογεγραμμένη Αμαλία Τσιώλη Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων ‘Έργων,
2. Την υπ΄ αριθμ. 09/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
3. Την αρ πρωτ 1970/8-2-2021 υπογραφείσα σύμβαση εργολαβίας,
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου,
5. Τον κανονισμό περιγραφικών τιμολογίων του Φεβρουαρίου 2017 και τα Αναλυτικά Τιμολόγια Γ΄ τριμήνου 2012

Προβήκαμε

με τον Σπηλιόπουλο Ευάγγελο, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ στον κανονισμό των κατωτέρω τιμών μονάδας νέων εργασιών :

**1ΠΝΤ/1 Άρθρο ΝΕΤ Ν ΟΔΟ Β ΣΧΕΤΟΔΟ.Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου 6Χ24Χ100 από σκυρόδεμα με τη βάση έδρασής τους.**

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2921

Πλήρης τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων κήπου 6Χ24Χ100 cm , σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. , τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση , αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών , η δαπάνη για την τοποθέτησής τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά , με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m με λεία επιφάνεια , η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20 μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 , η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C12/15(εμπρός και πίσω με τραπεζοειδούς διατομής 10Χ15 και ύψους 15cm) . η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασης τους διατομής 40Χ10 cm με C12/15 , η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών , που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου κήπου με τη βάση έδρασής του (μμ)

**ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ και σαράντα λεπτά**

**Αριθμητικώς:8,40**

**1ΠΝΤ/2 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ ΣΧΕΤ60.20.40.11 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 40mm**

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή για ένα μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής (μμ)

**ΕΥΡΩ Ολογράφως: πέντε**

**Αριθμητικώς:5,00**

Μοσχάτο, …./…./2021 Μοσχάτο, …./…./2021

Για την Ανάδοχο Οι επιβλέποντες

Σπηλιόπουλος Ευάγγελος Αγγελική Καραμάνου

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Αντώνιος Μπαχάς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος

Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.

Μοσχάτο, …./…./2021

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.