| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 17-02-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019649 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» και

ΣΧΕΤ.:	Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2347/10-02-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

- Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες ανάπλασης πάρκου.

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4206/17-03-2021 σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 21SYMV008294180), ποσού 369.916,94€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικά και ΦΠΑ).

- Η αρχική προθεσμία της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 17/03/2022.

- Με την υπ’ αριθμ. 250/27-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨNΡBΩΚΡ-KHA) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2347/10-02-2022 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά δύο (2) μήνες.

- Η προτεινόμενη παράταση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών για κάποιο χρονικό διάστημα και ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid19 δημιουργούν αναπόφευκτες καθυστερήσεις, τα οποία αποτελούν τους λόγους για την αιτούμενη παράταση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 17-05-2022 και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |