| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 25/02/2022 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ___________________________________________ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Ταχ. Κώδ.; :; 183-45. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος; :; Α. Καραμάνου. | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»

ΣΧΕΤ.:	α) Η υπ’ αριθμ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου

β) Η υπ’ αριθμ. 256/11-10-2021 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3092/21-02-2022 αίτημα του αναδόχου

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, οριζόταν στις 23/10/2021. Με την (β) σχετική απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 23/03/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 και τις χιονοπτώσεις του μήνα Ιανουαρίου 2022, οδήγησαν στην διακοπή των εργασιών για σημαντικά χρονικά διαστήματα,

- Το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, καθώς και τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκαλούν δυσκολίες και καθυστερήσεις στην έγκαιρη παραλαβή των υλικών και την απρόσκοπτη πορεία των εργασιών,

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (γ) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 23/07/2022.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |