| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 04-04-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019649 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΧΕΤ.:	Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3214/23-02-2022 βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629/11-02-2020 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 29.400,00€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).

- Η διάρκεια σύμβασης της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 31/12/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 226/14-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΔ4ΩΚΡ-ΧΕ3).

- Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3214/23-02-2022 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

- Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής.

- Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη, κατά 114,73€ (ποσοστό 0,39%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 29.285,27€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

- Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |