# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» από την ανάδοχο εταιρεία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ

Στο Μοσχάτο σήμερα την  19/04/2022 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Ιωάννης Μαλής, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

- Αντώνιος Μπαχάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Ιωάννης Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 36/28-03-2022 (ΥΔΖΞΩΚΡ-Β35) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρίας Άγγελο Παπαδάκη και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου: Ηλία Θεοδωρόπουλο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. (για τις οικοδομικές εργασίες) και Θεοφάνη Μαράτο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για τις Η/Μ εργασίες), και

προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Mετρ. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. | 3ος ΑΠΕ |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ & ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ποσότητα |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ποσοτητα |  |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Αρχική σύμβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εργασίες προϋπολογισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 1 | m2 | 516,00 | 44,41 |  | 44,41 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | σαράντα τέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά |
| 2 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | 2 | m3 | 105,00 | 9,02 |  | 9,02 | m3 |  | Κυβικά μέτρα : | εννέα και δύο εκατοστά |
| 3 | Καθαίρεσηστοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής | 3 | m*cm (dm2) | 25,00 | 124,20 |  | 124,20 | m*cm (dm2) |  | Τετραγωνικά δεκατόμετρα : | εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι εκατοστά |
| 4 | Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες | 4 | m2 | 28,00 | 0,00 |  | 0,00 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
| 5 | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών | 5 | kg | 7.980,00 | 85,05 |  | 85,05 | kg |  | Χιλιόγραμμα: | ογδόντα πέντε και πέντε εκατοστά |
| 6 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 6 | m2 | 1.748,00 | 64,48 |  | 64,48 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | εξήντα τέσσερα και σαράντα οκτώ εκατοστά |
| 7 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | 7 | m2 | 369,00 | 150,19 |  | 150,19 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | εκατόν πενήντα και δέκα εννέα εκατοστά |
| 8 | Καθαίρεση ειδών υγιεινής | 8 | ΤΕΜ | 304,00 | 214,00 |  | 214,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | διακόσια δέκα τέσσερα |
| 9 | Αποξήλωση φωτιστικού | 9 | ΤΕΜ | 63,00 | 11,00 |  | 11,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | έντεκα |
| 10 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση | 10 | m3 | 269,19 | 23,69 |  | 23,69 | m3 |  | Κυβικά μέτρα : | είκοσι τρία και εξήντα εννέα εκατοστά |
| 11 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 11 | ton.km | 11.454,38 | 0,00 |  | 0,00 | ton.km |  | Τον-χιλιόμετρα : | μηδέν |
| 12 | Διάνοιξη αυλακιού επί δαπέδου, πλάτους αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m | 1ΠΚΤ/3 | ΜΜ |  | 214,63 |  | 214,63 | ΜΜ |  | Μέτρα μήκους : | διακόσια δέκα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά |
| 13 | Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m | 1ΠΚΤ/4 | m |  | 10,80 |  | 10,80 | m |  | Μέτρα μήκους : | δέκα και οκτώ δέκατα |
| 14 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών | 1ΠΚΤ/5 | m3 |  | 5,54 |  | 5,54 | m3 |  | Κυβικά μέτρα : | πέντε και πενήντα τέσσερα εκατοστά |
| 15 | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 | 1ΠΚΤ/10 | ΤΕΜ |  | 64,00 |  | 64,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | εξήντα τέσσερα |
|  | 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 12 | m3 | 97,50 | 21,24 |  | 21,24 | m3 |  | Κυβικά μέτρα : | είκοσι ένα και είκοσι τέσσερα εκατοστά |
| 2 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 13 | m2 | 55,00 | 99,45 |  | 99,45 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | ενενήντα εννέα και σαράντα πέντε εκατοστά |
| 3 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A | 14 | kg | 350,00 | 208,02 |  | 208,02 | kg |  | Χιλιόγραμμα: | διακόσια οκτώ και δύο εκατοστά |
| 4 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | 15 | m3 | 18,00 | 22,84 |  | 22,84 | m3 |  | Κυβικά μέτρα : | είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά |
| 5 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. | 16 | m2 | 230,00 | 0,00 |  | 0,00 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
| 6 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή δαπέδου | 4οΠΚΤ/1 | τεμ |  | 21,00 |  | 21,00 | τεμ |  | Τεμάχια : | είκοσι ένα |
|  | 3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm | 17 | ΤΕΜ | 56,00 | 8,00 |  | 8,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | οκτώ |
| 2 | Βαλβίδα δια κοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2ins | 18 | ΤΕΜ | 88,00 | 74,00 |  | 74,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | εβδομήντα τέσσερα |
| 3 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | 19 | ΤΕΜ | 82,00 | 74,00 |  | 74,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | εβδομήντα τέσσερα |
| 4 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm | 20 | m | 359,00 | 135,53 |  | 135,53 | m |  | Μέτρα μήκους : | εκατόν τριάντα πέντε και πενήντα τρία εκατοστά |
| 5 | Σιφωνι δαπέδου Φ100mm | 21 | ΤΕΜ | 40,00 | 21,00 |  | 21,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | είκοσι ένα |
| 6 | Προκατασκευασμένο κανάλι απορροης ομβριων | 22 | m | 3,50 | 0,00 |  | 0,00 | m |  | Μέτρα μήκους : | μηδέν |
| 7 | Σχάρες καναλιών | 23 | ΤΕΜ | 3,50 | 0,00 |  | 0,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | μηδέν |
| 8 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λαμπτηρες ισχύος 2Χ36W | 24 | ΤΕΜ | 61,00 | 37,00 |  | 37,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | τριάντα επτά |
| 9 | Αναβατόριο κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για μεταφορά ΑΜΕΑ | 25 | ΤΕΜ | 2,00 | 0,00 |  | 0,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | μηδέν |
| 10 | Εξοπλισμός WC AMEA | 26 | ΤΕΜ | 5,00 | 4,00 |  | 4,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | τέσσερα |
| 11 | Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm Χ 1 mm | 27 | m | 30,00 | 182,71 |  | 182,71 | m |  | Μέτρα μήκους : | εκατόν ογδόντα δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά |
| 12 | Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm Χ 1 mm | 28 | m | 20,00 | 1,80 |  | 1,80 | m |  | Μέτρα μήκους : | ένα και οκτώ δέκατα |
| 13 | Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας (φλεξίμπλ) με επένδυση ΙΝΟΧ, 1/2"Χ1/2", μήκους 40cm | 2ΠΚΤ/1 | τεμ. |  | 74,00 |  | 74,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | εβδομήντα τέσσερα |
| 14 | Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, γωνία Φ100mm | 2ΠΚΤ/2 | τεμ. |  | 158,00 |  | 158,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | εκατόν πενήντα οκτώ |
| 15 | Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, ταφ-ημιτάφ Φ100mm/Φ100mm | 2ΠΚΤ/3 | τεμ. |  | 121,00 |  | 121,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | εκατόν είκοσι ένα |
| 16 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού, από PVC-U, βιδωτό Φ100mm για πλαστικές σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC-U, | 2ΠΚΤ/4 | τεμ. |  | 63,00 |  | 63,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | εξήντα τρία |
| 17 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins | 2ΠΚΤ/5 | ΤΕΜ |  | 33,00 |  | 33,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | τριάντα τρία |
| 18 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού | 2ΠΚΤ/6 | ΤΕΜ |  | 74,00 |  | 74,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | εβδομήντα τέσσερα |
| 19 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ40mm | 2ΠΚΤ/7 | m |  | 25,55 |  | 25,55 | m |  | Μέτρα μήκους : | είκοσι πέντε και πενήντα πέντε εκατοστά |
| 20 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ50mm | 2ΠΚΤ/8 | m |  | 4,65 |  | 4,65 | m |  | Μέτρα μήκους : | τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά |
| 21 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ75mm | 2ΠΚΤ/9 | m |  | 12,30 |  | 12,30 | m |  | Μέτρα μήκους : | δώδεκα και τρία δέκατα |
| 22 | Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4ins | 2ΠΚΤ/10 | τεμ. |  | 20,00 |  | 20,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | είκοσι |
| 23 | Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm | 2ΠΚΤ/11 | ΤΕΜ |  | 2,00 |  | 2,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | δύο |
| 24 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη | 2ΠΚΤ/12 | τεμ. |  | 2,00 |  | 2,00 | τεμ. |  | Τεμάχια : | δύο |
| 25 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins | 3οΠΚΤ/1 | ΤΕΜ |  | 17,00 |  | 17,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | δέκα επτά |
| 26 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins | 3οΠΚΤ/2 | ΤΕΜ |  | 1,00 |  | 1,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | ένα |
| 27 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins | 3οΠΚΤ/3 | ΤΕΜ |  | 0,00 |  | 0,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | μηδέν |
| 28 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 | 3οΠΚΤ/4 | m |  | 27,20 |  | 27,20 | m |  | Μέτρα μήκους : | είκοσι επτά και δύο δέκατα |
| 29 | Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 | 3οΠΚΤ/5 | m |  | 87,80 |  | 87,80 | m |  | Μέτρα μήκους : | ογδόντα επτά και οκτώ δέκατα |
| 30 | Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2 | 3οΠΚΤ/6 | m |  | 0,00 |  | 0,00 | m |  | Μέτρα μήκους : | μηδέν |
| 31 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς άκαμπτος βαρέως τύπου (1250Nt), από U-PVC, ονομαστικής διαμέτρου Φ20 mm | 3οΠΚΤ/7 | m |  | 63,65 |  | 63,65 | m |  | Μέτρα μήκους : | εξήντα τρία και εξήντα πέντε εκατοστά |
| 32 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός κυματοειδής (σπιράλ) διαμορφώσιμος βαρέως τύπου (1250Nt), από U-PVC, ονομαστικής διαμέτρου Φ20 mm | 3οΠΚΤ/8 | m |  | 5,40 |  | 5,40 | m |  | Μέτρα μήκους : | πέντε και τέσσερα δέκατα |
| 33 | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων, ονομαστικών διαστάσεων 100x100x50mm, τουλάχιστον 6 εξόδων, για σύνδεση με ορατούς, ευθύγραμμους άκαμπτους ή κυματοειδής (σπιράλ) διαμορφώσιμους, πλαστικούς σωλήνες. | 3οΠΚΤ/9 | ΤΕΜ |  | 28,00 |  | 28,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | είκοσι οκτώ |
| 34 | Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, δύο πλήκτρων, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ. | 3οΠΚΤ/10 | ΤΕΜ |  | 3,00 |  | 3,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | τρία |
| 35 | Σύνδεση νέας γραμμής φωτισμού σε υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα ισχύος. | 3οΠΚΤ/11 | τεμ |  | 2,00 |  | 2,00 | τεμ |  | Τεμάχια : | δύο |
| 36 | Προσθήκη μεταλλική χρωμέ βαρέως τύπου διαστάσεων Φ ½” (ins) x 3,0 cm | 3οΠΚΤ/12 | ΤΕΜ |  | 31,00 |  | 31,00 | ΤΕΜ |  | Τεμάχια : | τριάντα ένα |
|  | 4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) | 29 | ΜΜ | 182,00 | 0,00 |  | 0,00 | ΜΜ |  | Μέτρα μήκους : | μηδέν |
| 2 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm | 30 | m2 | 1.084,00 | 550,09 |  | 550,09 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | πεντακόσια πενήντα και εννέα εκατοστά |
| 3 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | 31 | m2 | 504,00 | 270,61 |  | 270,61 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | διακόσια εβδομήντα και εξήντα ένα εκατοστά |
| 4 | Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου ράμπας | 32 | m2 | 60,00 | 90,57 |  | 90,57 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | ενενήντα και πενήντα επτά εκατοστά |
| 5 | Επίστρωση επιφανειών με αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο, ενδεικτικού τύπου ISOMAT SUPERGROUND | 1ΠΚΤ/1 | m2 |  | 766,81 |  | 766,81 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | επτακόσια εξήντα έξι και ογδόντα ένα εκατοστά |
| 6 | Χρήση βελτιωτικού, ακρυλικού, πολυμερικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου DUROMAX | 1ΠΚΤ/2 | m2 |  | 766,81 |  | 766,81 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | επτακόσια εξήντα έξι και ογδόντα ένα εκατοστά |
| 7 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 5,0 cm | 1ΠΚΤ/6 | m2 |  | 92,22 |  | 92,22 | m2 |  | Τετραγωνικά μέτρα : | ενενήντα δύο και είκοσι δύο εκατοστά |
| 8 | Αποξήλωση μετά προσοχής ζωνών πλακιδίων επί τοίχου και τοποθέτηση νέων | 1ΠΚΤ/11 | μμ |  | 297,42 |  | 297,42 | μμ |  | Μέτρα μήκους : | διακόσια ενενήντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά |
|  | 5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες | 33 | kg | 8.920,00 | 4.805,76 |  | 4.805,76 |  | kg | Χιλιόγραμμα : | τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια πέντε και εβδομήντα έξι εκατοστά |
| 2 | Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα | 34 | kg | 1.510,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | kg | Χιλιόγραμμα : | μηδέν |
| 3 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 35 | m2 | 58,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
| 4 | Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί δαπέδου | 36 | m | 68,10 | 103,82 |  | 103,82 |  | m | Μέτρα μήκους : | εκατόν τρία και ογδόντα δύο εκατοστά |
| 5 | Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί τοίχου | 37 | m | 14,50 | 18,90 |  | 18,90 |  | m | Μέτρα μήκους : | δέκα οκτώ και εννέα δέκατα |
| 6 | Επιστεγάσεις με φύλλα plexiglass | 38 | m2 | 38,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
| 7 | Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης | 39 | kg | 100,00 | 70,22 |  | 70,22 |  | kg | Χιλιόγραμμα : | εβδομήντα και είκοσι δύο εκατοστά |
| 8 | Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα | 4οΠΚΤ/2 | m2 |  | 31,17 |  | 31,17 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | τριάντα ένα και δέκα επτά εκατοστά |
|  | 6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο | 40 | m2 | 71,00 | 36,45 |  | 36,45 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | τριάντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστά |
| 2 | Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | 41 | m2 | 129,20 | 85,12 |  | 85,12 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | ογδόντα πέντε και δώδεκα εκατοστά |
| 3 | Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm | 42 | m2 | 93,10 | 10,84 |  | 10,84 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δέκα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά |
| 4 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 43 | m2 | 486,50 | 486,61 |  | 486,61 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | τετρακόσια ογδόντα έξι και εξήντα ένα εκατοστά |
| 5 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 44 | m2 | 1.705,00 | 17,86 |  | 17,86 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δέκα επτά και ογδόντα έξι εκατοστά |
| 6 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 45 | m2 | 1.865,00 | 559,47 |  | 559,47 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | πεντακόσια πενήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά |
| 7 | Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής | 46 | m | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | m | Μέτρα μήκους : | μηδέν |
| 8 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | 47 | m2 | 20,00 | 1,31 |  | 1,31 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | ένα και τριάντα ένα εκατοστά |
| 9 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | 48 | m2 | 40,00 | 61,99 |  | 61,99 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | εξήντα ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά |
| 10 | Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών | 1ΠΚΤ/7 | m2 |  | 371,06 |  | 371,06 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | τριακόσια εβδομήντα ένα και έξη εκατοστά |
| 11 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | 1ΠΚΤ/8 | m2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
| 12 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | 1ΠΚΤ/9 | kg |  | 0,00 |  | 0,00 |  | kg | Χιλιόγραμμα : | μηδέν |
| 13 | Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' | 4οΠΚΤ/3 | ΜΜ |  | 105,13 |  | 105,13 |  | ΜΜ | Μέτρα μήκους : | εκατόν πέντε και δεκα τρία εκατοστά |
| 14 | Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4'' | 4οΠΚΤ/4 | ΜΜ |  | 85,95 |  | 85,95 |  | ΜΜ | Μέτρα μήκους : | ογδόντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά |
|  | 7. ΟΜΑΔΑ Η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm | 49 | m2 | 2.745,00 | 2.197,89 |  | 2.197,89 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 50 | m3 | 15,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | m3 | Κυβικά μέτρα : | μηδέν |
| 3 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | 51 | m2 | 3.033,00 | 2.197,89 |  | 2.197,89 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά |
| 4 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος | 52 | ton | 30,00 | 22,02 |  | 22,02 |  | ton | Τόνοι : | είκοσι δύο και δύο εκατοστά |
| 5 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | 53 | m2 | 3.033,00 | 2.197,89 |  | 2.197,89 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά |
| 6 | Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντιολισθηρό τάπητα, από ακρυλικές ρητίνες και εξεραιτικής καθαρότητας ορυκτά, πυριτικά, αδρανή πρόσμικτα | 54 | m2 | 1.600,00 | 2.648,10 |  | 2.648,10 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και ένα δέκατο |
| 7 | Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό | 55 | m2 | 67,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | m2 | Τετραγωνικά μέτρα : | μηδέν |
|  | Απολογιστικές εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 00 | € |  | 1.830,46 |  | 1666,06 |  | € | Ευρώ : | Χίλια εξακόσια εξήντα έξι και έξι λεπτά |

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 05/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 567.690,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%) και με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε Υπ. Εσωτερικών  «Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», καθώς και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων).

- Η μελέτη του έργου (05/2018) εγκρίθηκε με την 206/12-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61Γ5ΩΚΡ-ΔΚΑ).

- Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 267/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Ν0ΩΩΚΡ-ΛΝΣ).

- Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15885/2018 διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003734631 2018-09-25).

- Η διεξαγωγή του διαγωνισμού έγινε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. συστήματος 76886.

- Με την υπ' αριθμ. 295/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΑΔΑ: ΩΜΚΗΩΚΡ-Ο28) εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 18491/01-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με δ.τ. «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 55,57 %

- Με την υπ' αριθμ. 342/24-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΑΔΑ: 7Σ90ΩΚΡ-Θ0Ξ) εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 22506/19-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου στην εταιρεία με δ.τ. «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ».

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1554/482/18-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίστηκε ότι νόμιμα ελήφθει η υπ’ αριθμ. 342/2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 3/2019 Πράξη του Επιτρόπου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας, διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης, του ανωτέρω έργου, πριν τη σύναψή της (αριθ. πρωτ. διαβιβαστικού 9836/13-02-2019).

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 5973/21-03-2019 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 253.403,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι 204.357,58 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση και 49.045,82 € για 24% Φ.Π.Α.

- Η σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004660098 2019-03-21).

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5975/21-03-2019 έγγραφο, ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι: Ευσταθίου Δήμητρα Αρχιτέκτων Μηχανικός (για τις οικοδομικές εργασίες) και Μαράτος Θεοφάνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (για τις Η/Μ εργασίες). Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14961/10-09-2020 έγγραφο έγινε αντικατάσταση της Ευσταθίου Δήμητρας από τον Θεοδωρόπουλο Ηλία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. (για τις οικοδομικές εργασίες).

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 21-11-2019.

- Με την υπ’ αριθ. 156/25-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΨΜΩΚΡ-Σ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/02/2020.

- Με την υπ’ αριθ. 26/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤ5ΩΚΡ-ΕΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/05/2020.

- Με την υπ’ αριθ. 95/04-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΤΡΩΚΡ-Ω7Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/08/2020.

- Με την υπ’ αριθ. 172/28-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖΞΩΚΡ-ΠΒ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/11/2020.

- Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20487/25-10-2019 αίτησή του, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

- Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21007/09-11-2019 αίτησή του, απέσυρε την ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

- Με την υπ’ αριθ. 263/10-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΚΡ-16Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/12/2020.

- Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 3000/22-02-2021 βεβαίωση περαίωσης στις 31-12-2020. Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

- Με την υπ’ αριθ. 134/04-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ, καθώς και το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: 6Ν2ΒΩΚΡ-5ΝΝ).

- Με την υπ’ αριθ. 263/10-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ, καθώς και το 3ο και 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΚΡ-16Β).

- Με την υπ’ αριθ. 137/14-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝ58ΩΚΡ-Δ70) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός). Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσόν των 137.565,74€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 9ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 137.511,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

- Το Μητρώο Έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4890/31-03-2021.

- Ο ΦΑΥ του έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4891/31-03-2021.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται, στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε την 31-03-2021, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 170 και 172 αυτού.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

- Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζει το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.

- Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| --- | --- | --- |
| 1. Ιωάννης Μαλής Πολιτικός Μηχανικός | Άγγελος Παπαδάκης Πολιτικός Μηχανικός | Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| 2. Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. |  | Θεοφάνης Μαράτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. Ιωάννης Σάββας Δημοτικός Σύμβουλος |  |  |