# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης» από τον ανάδοχο Νικόλαο Α. Βενέρη.

Στο Μοσχάτο σήμερα την  31 - 05 - 2022 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες:

- Νικόλαος Πασχαλινός, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

- Φωστήρα Νικολαΐδου, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Ιωάννης Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

που αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 54/24-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΔΖΩΚΡ-ΥΝΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο Νικόλαο Α. Βενέρη και τους επιβλέποντες: Ηλία Θεοδωρόπουλο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και Αντώνη Μπαχά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, και

προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | 3ος ΑΠΕ (τακτ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ & ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
|  | 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 1 | m2 | 900 | 877,72 | 877,72 | οκτακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα δύο |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | 2 | m3 | 120 | 131,48 | 131,48 | εκατόν τριάντα ένα και σαράντα οκτώ |
| 3 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 3 | m3 | 15 | 109,69 | 109,69 | εκατόν εννιά και εξήντα εννιά |
| 4 | Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών | 4 | m3 | 100 |  | 0,00 | μηδέν |
| 5 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 5 | m3 | 150 | 83,47 | 83,47 | ογδόντα τρία και σαράντα επτά |
| 6 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 6 | m3 | 20 | 62,16 | 62,16 | εξήντα δύο και δεκαέξι |
| 7 | Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα | 7 | m | 80 | 90,00 | 90,00 | ενενήντα |
| 8 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | 8 | m | 60 |  | 0,00 | μηδέν |
| 9 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 9 | m3 | 220 | 311,38 | 311,38 | τριακόσια έντεκα και τριάντα οκτώ |
| 10 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 10 | ton.km | 2700 | 5.585,81 | 5.585,81 | πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα ένα |
|  | 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | 11 | m3 | 200 | 107,29 | 107,29 | εκατόν επτά και είκοσι εννιά |
| 2 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 12 | m | 510 | 454,05 | 454,05 | τετρακόσια πενήντα τέσσερα και πέντε |
| 3 | Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. | 13 | ΤΕΜ | 10 |  | 0,00 | μηδέν |
| 4 | Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. | 14 | τεμ. | 30 | 7,00 | 7,00 | επτά |
| 5 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C. | 15 | m | 100 | 10,25 | 10,25 | δέκα και είκοσι πέντε |
| 6 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου | 16 | ΤΕΜ | 20 | 20,00 | 20,00 | είκοσι |
| 7 | Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου O.K.Ω. σε δρόμο | 17 | ΤΕΜ | 15 | 10,00 | 10,00 | δέκα και είκοσι πέντε |
| 8 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 18 | m2 | 30 |  | 0,00 | μηδέν |
| 9 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C | 19 | kg | 1500 |  | 0,00 | μηδέν |
| 10 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. | 20 | kg | 1000 | 2.717,45 | 2.717,45 | δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά και σαράντα πέντε |
| 11 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | 21 | m3 | 140 | 105,10 | 105,10 | εκατόν πέντε και δέκα |
| 12 | Πόρτα περιφράξης συρόμενη | 22 | ΤΕΜ | 2 | 2,00 | 2,00 | δύο |
| 13 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 23 | m3 | 25 | 57,43 | 57,43 | πενήντα επτά και σαράντα τρία |
| 14 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 24 | m3 | 25 | 57,43 | 57,43 | πενήντα επτά και σαράντα τρία |
| 15 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. | 25 | m2 | 50 |  |  | μηδέν |
| 16 | Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβολίθους | 26 | m2 | 1500 | 1.489,96 | 1.489,96 | χίλια τετρακόσια ογδόντα εννιά και ενενήντα έξι |
| 17 | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm | 27 | m2 | 430 | 404,93 | 404,93 | τετρακόσια τέσσερα και ενενήντα τρία |
| 18 | Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων | 28 | m2 | 100 | 112,54 | 112,54 | εκατόν δώδεκα και πενήντα τέσσερα |
| 19 | Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους | 29 | m | 55 |  | 0,00 | μηδέν |
| 20 | Πρόχυτα καμπύλα έγχρωμα κράσπεδα-ρείθρα από σκυρόδεμα | 30 | m | 320 |  | 0,00 | μηδέν |
| 21 | Κιγκλιδώματα περιφράξεων | 31 | m2 | 115 | 121,54 | 121,54 | εκατόν είκοσι ένα και πενήντα τέσσερα |
| 22 | Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα | 32 | m | 190 | 192,36 | 192,36 | εκατόν ενενήντα δύο και τριάντα έξι |
| 23 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | 33 | m2 | 350 | 2.190,23 | 2.190,23 | δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα και είκοσι τρία |
| 24 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) | 34 | ΤΕΜ | 2 |  | 0,00 | μηδέν |
| 25 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm | 35 | m | 5 |  | 0,00 | μηδέν |
| 26 | Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων | 36 | m | 6 | 3,00 | 3,00 | τρία |
| 27 | Σχάρες καναλιών | 37 | τεμ. | 6 | 3,00 | 3,00 | τρία |
|  | 3. ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm | 38 | m2 | 300 | 367,40 | 367,40 | τριακόσια εξήντα επτά και σαράντα |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 39 | m3 | 100 | 104,35 | 104,35 | εκατόν τέσσερα και τριάντα πέντε |
| 3 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | 40 | m2 | 1100 | 1.043,50 | 1.043,50 | χίλια σαράντα τρία και πενήντα |
| 4 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | 41 | ton | 20 | 23,62 | 23,62 | είκοσι τρία και εξήντα δύο |
| 5 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού | 42 | m2 | 1100 | 1.043,50 | 1.043,50 | χίλια σαράντα τρία και πενήντα |
|  | 4. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πινακίδας | 43 | ΤΕΜ | 15 | 15,00 | 15,00 | δεκαπέντε |
| 2 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό | 44 | m2 | 120 | 105,43 | 105,43 | εκατόν πέντε και σαράντα τρία |
| 3 | Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 | 45 | m2 | 1 | 0,72 | 0,72 | εβδομήντα δύο εκατοστά |
| 4 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | 46 | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 5,00 | πέντε |
| 5 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2 1/2" | 47 | ΤΕΜ | 8 | 7,00 | 7,00 | επτά |
| 6 | Προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια σχήματος Π | 48 | τεμ. | 37 | 37,00 | 37,00 | τριάντα επτά |
|  | 5. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - Η/Μ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου, ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται | 49 | ΤΕΜ | 11 | 11,00 | 11,00 | έντεκα |
| 2 | Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17χιλ και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00μ. | 50 | ΤΕΜ | 9 | 9,00 | 9,00 | εννιά |
| 3 | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ | 51 | ΤΕΜ | 1 | 1,00 | 1,00 | ένα |
| 4 | Πίλαρ οδοφωτισμού 12 αναχωρήσεων | 52 | ΤΕΜ | 1 | 2,00 | 2,00 | δύο |
| 5 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m | 53 | ΤΕΜ | 7 | 7,00 | 7,00 | επτά |
| 6 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,00 m | 54 | ΤΕΜ | 17 | 17,00 | 17,00 | δεκαεπτά |
| 7 | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα | 55 | ΤΕΜ | 9 | 9,00 | 9,00 | εννιά |
| 8 | Φωτιστικό σώμα κορυφής led 55w | 56 | ΤΕΜ | 17 | 17,00 | 17,00 | δεκαεπτά |
| 9 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2 | 57 | m | 80 | 50,00 | 50,00 | πενήντα |
| 10 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2 | 58 | m | 300 | 290,00 | 290,00 | διακόσια ενενήντα |
| 11 | Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² | 59 | m | 350 | 310,00 | 310,00 | τριακόσια δέκα |
| 12 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½'') και πάχους 3,6mm | 60 | m | 320 | 300,00 | 300,00 | τριακόσια |
| 13 | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm | 61 | m | 50 | 48,00 | 48,00 | σαράντα οκτώ |
| 14 | Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων με συνθετικό κάλυμμα 40Χ40εκ | 62 | ΤΕΜ | 5 | 15,00 | 15,00 | δεκαπέντε |
| 15 | Μηχανισμός συρόμενης πόρτας | 63 | ΤΕΜ | 2 | 2,00 | 2,00 | δύο |
|  | 6. ΟΜΑΔΑ Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m | 64 | ΤΕΜ | 5 | 2,00 | 2,00 | δύο |
| 2 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | 65 | m3 | 100 | 100,00 | 100,00 | εκατό |
| 3 | Εκσκαφές χαλαρών εδαφών | 66 | m3 | 100 | 100,00 | 100,00 | εκατό |
| 4 | Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού | 67 | m3 | 100 | 100,00 | 100,00 | εκατό |
| 5 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα | 68 | στρ. | 0,33 | 0,26 | 0,26 | εικοσιέξι εκατοστά |
| 6 | Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων | 69 | m3 | 3,3 | 2,60 | 2,60 | δύο και εξήντα |
| 7 | Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας | 70 | m2 | 330 | 260,00 | 260,00 | διακόσια εξήντα |
| 8 | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους | 71 | m3 | 3,3 | 2,60 | 2,60 | δύο και εξήντα |
| 9 | Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m | 72 | ΤΕΜ | 33 | 8,00 | 8,00 | οκτώ |
| 10 | Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m | 73 | ΤΕΜ | 10 | 8,00 | 8,00 | οκτώ |
| 11 | Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m | 74 | ΤΕΜ | 12 | 12,00 | 12,00 | δώδεκα |
| 12 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt | 75 | ΤΕΜ | 10 | 11,00 | 11,00 | έντεκα |
| 13 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt | 76 | ΤΕΜ | 13 | 12,00 | 12,00 | δώδεκα |
| 14 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt | 77 | ΤΕΜ | 1470 | 609,00 | 609,00 | εξακόσια εννιά |
| 15 | Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m | 78 | ΤΕΜ | 1470 | 609,00 | 609,00 | εξακόσια εννιά |
| 16 | Σχάρες δένδρων μετά της βάσης έδρασης | 79 | ΤΕΜ | 10 | 9,00 | 9,00 | εννιά |
| 17 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm | 80 | m | 80 | 80,00 | 80,00 | ογδόντα |
| 18 | Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας | 81 | ΤΕΜ | 4 | 4,00 | 4,00 | τέσσερα |
| 19 | Κάδος απορριμμάτων | 82 | ΤΕΜ | 7 | 7,00 | 7,00 | επτά |
| 20 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα | 83 | m | 450 | 304,00 | 304,00 | τριακόσια τέσσερα |
| 21 | Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in | 84 | ΤΕΜ | 8 |  | 0,00 | μηδέν |
| 22 | Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in | 85 | ΤΕΜ | 1 | 1,00 | 1,00 | ένα |
| 23 | Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in | 86 | ΤΕΜ | 1 |  | 0,00 | μηδέν |
| 24 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β | 87 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 1,00 | ένα |
| 25 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm | 88 | m | 600 | 221,57 | 221,57 | διακόσια είκοσι ένα και πενήντα επτά |
| 26 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm | 89 | m | 150 | 162,00 | 162,00 | εκατόν εξήντα δύο |
| 27 | Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm | 90 | m | 800 | 560,00 | 560,00 | πεντακόσια εξήντα |
| 28 | Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm2 | 91 | m | 100 |  | 0,00 | μηδέν |
| 29 | Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5 mm2 | 92 | m | 50 |  | 0,00 | μηδέν |
| 30 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β | 93 | ΤΕΜ | 5 |  | 0,00 | μηδέν |
| 31 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 8-9 | 94 | ΤΕΜ | 1 |  | 0,00 | μηδέν |
| 32 | Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Cupressus sempervirens f. sempervirens, μπάλα χώματος 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα | 95 | ΤΕΜ | 11 | 11,00 | 11,00 | έντεκα |
| 33 | Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Μουριά, Morus spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά | 96 | ΤΕΜ | 12 | 12,00 | 12,00 | δώδεκα |
| 34 | Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Μποχίνια, Bauhinia spp., μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά | 97 | ΤΕΜ | 10 | 8,00 | 8,00 | οκτώ |
| 35 | Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Σάλβια (Φασκομηλιά), Salvia officinalis, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα | 98 | ΤΕΜ | 235 | 237,00 | 237,00 | διακόσια τριάντα επτά |
| 36 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Λαντάνα έρπουσα, Lantana montevidensis, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 5 | 99 | ΤΕΜ | 160 | 173,00 | 173,00 | εκατόν εβδομήντα τρία |
| 37 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ6 | 100 | ΤΕΜ | 5 | 12,00 | 12,00 | δώδεκα |
| 38 | Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Διμορφοθήκη, Dimorphotheca callendulacea, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα | 101 | ΤΕΜ | 600 |  | 0,00 | μηδέν |
| 39 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους οριζον., Juniperus spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3 | 102 | ΤΕΜ | 400 | 131,00 | 131,00 | εκατόν τριάντα ένα |
| 40 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Δαφνοκέρασος,Prunus laurocerasus, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,50 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00 | 103 | ΤΕΜ | 70 | 68,00 | 68,00 | εξήντα οκτώ |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο, κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 02/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 370.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

- Με την υπ΄ αριθμό 169/03-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου (ΑΔΑ: 6ΠΣ8ΩΚΡ-Υ1Ε).

- Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 06-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003382625).

- Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 208/17-07-2018 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΚΡ-ΞΓΣ).

- Το εγκεκριμένο αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003453194).

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 225/24-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΡ8ΔΩΚΡ-ΡΙ7).

- Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 19304/2018 διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003501151).

- Ο διαγωνισμός διεξάχθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. 75525.

- Με την υπ΄αριθμ. 272/09-10-2018 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 64Ζ0ΩΚΡ-32Χ), εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 16341/02-10-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΤΚS ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ΄αριθμ. 333/18-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω9ΙΗΩΚΡ-53Κ), εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 21545/11-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ΤΚS ΑΤΕ», και ορίζεται προσωρινός ανάδοχος ο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 51,79% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Η εταιρεία «ΤΚS ΑΤΕ» κατέθεσε στην Α.Ε.Π.Π. την υπ' αριθμ. Γ.Α.Κ. 1383/24-12-2018 Προδικαστκή Προσφυγή.

- Το 3ο Κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Π. με την υπ΄αριθμ. 121/2019 απόφασή του απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΤΚS ΑΤΕ».

- Με την υπ’ αριθμ. 20/05-03-2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩΚΡ-9Ψ9) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου στον «ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΒΕΝΕΡΗ».

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28707/8229/24-04-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 6/25-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχθηκε η νομιμότητα της σύμβασης.

- Μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και της αναδόχου εταιρείας, υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 10666/30-05-2019 Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ04ΠΩΚΡ-ΡΔΦ), με συμβατικό αντικείμενο 180.014,73€, συμπεριλαμβανομένων ποσών για απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ.

- Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005031755).

- Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 30-05-2019 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες.

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10610/29-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Δόμησης, ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι: Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Αντώνης Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ.

- Με την υπ' αριθμό 199/23-12-2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω5ΜΓΩΚΡ-ΣΩΑ) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 30-03-2020.

- Με την υπ' αριθμό 68/27-03-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΨΗΨ2ΩΚΡ-Δ35) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30-05-2020.

- Με την υπ' αριθμό 118/09-06-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΟΝΟΩΚΡ-ΜΗΥ) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως τις 30-06-2020.

- Με την υπ’ αριθμ. 158/25-11-2019 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΒΚΗΩΚΡ-Η43).

- Με την υπ’ αριθμ. 199/23-12-2019 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ (ΑΔΑ: Ω5ΜΓΩΚΡ-ΣΩΑ).

- Το έργο περαιώθηκε την 09-10-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 2408/11-02-2021 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, δηλαδή εκατόν μία (101) ημέρες πλέον της προθεσμίας που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 118/09-06-2020.

- Στον ανάδοχο επιβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 21650/29-12-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου ποινική ρήτρα ποσού 5.375,50€ (ΑΔΑ: 6ΡΧΥΩΚΡ-12Ο).

- Με την υπ΄ αριθμ. 78/16-03-2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΝ5ΥΩΚΡ-ΖΘΖ), εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) ποσού 160.899,36€ με ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένο κατά 19.115,37€ από αυτό της Αρχικής.

- Η δαπάνη του έργου, μετά την 6η εντολή πληρωμής, ανέρχεται σε: 160.842,92€ με ΦΠΑ.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3540/03-03-2021 και εγκρίθηκε στις 22-03-2021.

- Το Μητρώο Έργου και ο ΦΑΥ υποβλήθηκαν με το αρ. πρωτ. 4112/12-03-2021.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών με σποραδικές καταμετρήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στα επιμετρητικά στοιχεία, κατέγραψε στον παραπάνω πίνακα τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης και παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 170 και 172 αυτού.

- Επίσης αφού ελέγχθηκε κατά το δυνατόν η ποιότητα των εργασιών και επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του ν.4412/2016 και το άρθρο 27 της Ε.Σ.Υ., προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

- Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

……………………………………………………………………………..…………………….….…...……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| --- | --- | --- |
| 1. Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός | Νικόλαος Α. Βενέρης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| 2. Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Αντώνης Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ |
| 3. Ιωάννης Σάββας Δημοτικός Σύμβουλος |  |  |