** Μοσχάτο 30/11/2022**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. πρωτ. Δ.Υ.**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΠΡΟΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

* Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036281

e-mail: kathanasopoulou@0168.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες:Αθανασοπούλου Καλλιόπη

**ΘΕΜΑ: «**Μετάθεση χρόνου παράδοσης »

Σxετικά με το από 20829/29-11-22 αιτήμα της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα, την **μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των οχημάτων κατά δύο (2) μήνες** , που αφορά,

* Το με αριθμ. πρωτ. 13203/15-07-2022 Συμφωνητικό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ.»
* Το με αριθμ. πρωτ. 13202/15-07-2022 Συμφωνητικό για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 ΤΟΝΩΝ»

λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους επικαλούμενους λόγους ανωτέρας βίας ,

β) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα και

γ) την οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΔΥ. (αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022),

η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια οχημάτων , κατά χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών** , έως και την **15/02/2022**.

Η

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Αθανασοπούλου Καλλιόπη

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Βαθμού Α΄