| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 01-08-2023 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».

ΣΧΕΤ.: 	α)	η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ)

β)  η υπ’ αριθμ. 62/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου

γ) η υποβληθείσα στο Δήμο με αρ. πρωτ. 13230/12-07-2023 αίτηση της  ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

- Το αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του κατασκευασμένου εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων της βόρειας περιοχής της πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (χωματουργικά, σκυροδέματα, αγωγοί, φρεάτια, αποκαταστάσεις επιφανειών κλπ.) για την πλήρη κατασκευή.

- Σύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική σύμβαση και την (β) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η διάρκεια του έργου είναι μέχρι τις 16 /07/ 2023

- Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, υπολείπονταν εργασίες μετατόπισης δικτύων από διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, απαραίτητες να προηγηθούν, πριν ο ανάδοχος του έργου να προχωρήσει σε επόμενες  εργασίες.  Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί .

- Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και :

- την παραπάνω (γ) σχετική  αίτηση της  ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου

- το γεγονός του παρατεταμένου καύσωνα που επικρατεί και όλες οι  εργασίες εκτελούνται στην ύπαιθρο

- το γεγονός ότι τα  ανωτέρω ( καθυστέρηση Ο.Κ.Ω., καύσωνας), δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου

- τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

εισηγούμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» κατά ένα (20) ημέρες, ήτοι έως τις 05/08 2023

| Η Προϊσταμένη ΤΥΔΜ-Τ Καραμάνου Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |