| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο : 20/10/2023 |
| --- | --- |
| - ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Ταχ. Κώδ.; :; 183-45. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος; :; Α. Καραμάνου. | Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ Προς: κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου»

Σχετ.:

- Η υπ΄ αρ. 4523/7-3-2023 Σύμβαση του ως άνω έργου,

- Η υπ’ αρ. 17517/29-9-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. και την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου και σας γνωρίζουμε ότι:

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4523/07-03-2023 Σύμβαση εργολαβίας, ποσού 197.227,21€ (με ΦΠΑ).

- Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 07-11-2023.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 234.3.2/2022 (ΑΔΑ: ΡΞΚΧ46Ψ844-Ν02)

- Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε.:

- Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.

- Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

- Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 197.227,21€  (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 2ο ΑΠΕ.

- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

- Σχετικά με την παράταση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω διεξαγωγής σχολικών και πανελληνίων εξετάσεων,

- Τις ακραίες καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Αύγουστο (καύσωνας) και κατά το μήνα Σεπτέμβριο (καταιγίδες Ντάνιελ & Ελίας)

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

Εισηγούμαστε

- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.

- Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 07-03-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |