**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13 / 05 / 2024**

# 

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡOY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**  **(Αρ. Απόφασης ορισμού 234/2022 Οικονομικής Επιτροπής)**  Τσιακάλου Κωνσταντούλα (Πρόεδρος)  Μπαχάς Αντώνιος (Τακτικό μέλος)  Μποφίλιου Μαριάννα (Τακτικό μέλος) | |  | | | |  | | |  |  |
| Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου - Τ.Κ.183.45  Τηλ.Κέντρο: 213-2019600 FAX 210- 9416154 | |  | |  | | | |  |  |  |
| Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου - Τ.Κ.183.45  Τηλ.Κέντρο: 213-2019600 FAX 210- 9416154 | |  | |  | | | |  |  |  |
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ** | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |
|  | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου - Τ.Κ.183.45  Τηλ. Κέντρο: 213-2019600 FAX 210- 9416154 | |  | |  | | | | |  |

**Αρ. πρωτ. 8421**

**ΠΡΟΣ:**

* ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση όρων της υπ΄αρ. 14503/8-08-2022 σύμβασης».

Η Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συνέταξε την υπ΄αρ. 121/2020 μελέτη του αντικειμένου «Παρεμβάσεις ανάπλασης για την Αναζωογόνηση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών στην Δ.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», προϋπολογισμού 4.831.484,78 ευρώ.

Στην συναφθείσα με αρ. πρωτ. 14503/8/8/2022 σύμβαση υπάρχει ουσιώδης όρος όπου αναφέρεται ότι οι τιμές του τιμολογίου παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό η ανάδοχος δηλώνει ότι προϋπολόγισε με ακρίβεια το κόστος των ειδών της και εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού της. Συνεπώς αύξηση των ανωτέρω τιμών δεν επιτρέπεται να γίνει για οποιαδήποτε λόγω και αιτία ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288και 388 Α.Κ. καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Πλην όμως η επισύμβαση γεγονότων εξωτερικής κυρίως επίδρασης άσκησαν ακαριαία μεταβολή σε ουσιώδης όρους καθορισμού των διεθνών τιμών π.χ.(ενέργεια, προμήθεια μετάλλων και πρώτων υλών).

Τα ανωτέρω γεγονότα δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή υπηρεσία και ανάδοχο και συνεπώς έθετε σε κίνδυνο την πορεία εκτέλεσης προμηθειών στο σύνολο της χώρας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω δεδομένα το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων εξέδωσε την με υπ΄αρ. πρωτ. 95213/5-10-2022 εγκύκλιο.

Για να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω εγκύκλιος σύμφωνα με την υπ΄αρ. 145/2024 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμάκιου του ελεγκτικού συνεδρίου που διαβιβάστηκε στον Δήμο μας με αρ. πρωτ. 16195/25-4-2024 κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του ανωτέρω ρηθέντος συμβατικού όρου της σταθερότητας τιμών από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα αγαθά και τους κωδικούς με τους οποίους θα γίνεται η τροποποίηση των τιμών με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Στο ανωτέρω διαμορφωθέν πλαίσιο η Επιτροπή Παραλαβής υποβάλει τον κατωτέρω πίνακα μεταβολών των τιμών λαμβάνοντας υπόψη και την με αρ. πρωτ. 748/11-12-2023 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία αναπροσαρμόστηκε κατά 318.458,69€ Το ύψος του της σύμβασης το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στην τροποποίηση της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 53 του ν.4412/2016, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά, στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Τ = Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και

Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ COICOPS** | **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΘΕΣΙΑΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΨΑΡΑΚΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΈΝΑ ΠΥΡΓΟ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟY ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ | 5:ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0512 | ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2,40Μ | 5:ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0512 | ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1,40Μ | 5:ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0512 | ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 16 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09215 | ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
| 17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 20 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΧΤΗ - ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,60Μ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 25 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛIΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 26 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ (3Χ3m) | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 28 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 29 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 30 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 31 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 32 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 33 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09331 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 34 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣΣΤΕΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΥ ΚΙΟΣΚΙ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 35 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 7,5Χ15Χ400cm | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09333 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 36 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09334 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ |
| 37 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 38 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ | 4:ΣΤΕΓΑΣΗ | 0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| 39 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ | 4:ΣΤΕΓΑΣΗ | 0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| 40 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | 4:ΣΤΕΓΑΣΗ | 0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| 41 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ | 4:ΣΤΕΓΑΣΗ | 0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| 42 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΥΣ | 5:ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 05113 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
| 43 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 44 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΡΤΙΒΑΝΙΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 45 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0921 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 46 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, ΜΙΑ (1) ΚΑΘΕΤΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 47 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΚΑΛΙΕΡΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 48 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΥΨΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 49 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ- ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΙΣ-ΕΛΞΕΙΣ ΩΜΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 51 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ-ΑΕΡΟΒΑΔΙΣΜΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 52 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 53 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0941 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
| 54 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΗΣΗ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0941 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
| 55 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0941 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
| 56 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAI ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΑΣ SKATE | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09321 | ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ |
| 63 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12704 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 64 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12704 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 65 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 66 | ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 0,30Χ0,30Χ0,30m | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 67 | ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 0,50Χ0,50Χ0,50m | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 68 | ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00LT | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 69 | ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00LT | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 70 | ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50- 22,00LT | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 71 | ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 2,50M | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 72 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 73 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 74 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 8 ΕΞΟΔΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 75 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 76 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 77 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 78 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 79 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ UPS | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 80 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0-16 ΑΤΜ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 81 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 82 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PILLAR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 83 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ D.C.9-12V | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 84 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1'' | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 85 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1’’-10 ΑΤΜ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 86 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 2’’-10 ΑΤΜ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 87 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 88 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 89 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 90 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ50/10 ΑΤΜ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 91 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ32/6 ΑΤΜ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 92 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ16 Χ1/2'' ΑΡΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 93 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤOΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ16/30/2.3lt/h ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 94 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ16/ΑΤΜ-1,3 ΧΙΛ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 95 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟ "ΤΖΑΜΠΟ" | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 96 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΡΟΗΣ -ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 97 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 98 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 99 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2'' | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ1΄΄ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 101 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΣ Μ/Γ 1'' | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 102 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΚΟΡ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 103 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΦ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 104 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1,2M3 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 105 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1"- ΡΝ 16 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 106 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 107 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 108 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 20M3 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 109 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1" ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΝ-16 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 110 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Φ16-Φ20 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 111 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΓΡΟΜΠΙΑ Φ8 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 112 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ INVERTER | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0933 | ΚΗΠΟΙ,ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
| 113 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ RTU & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 114 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 115 | ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ COICOPS** | **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** |
| 57 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ Θ5 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |
| 58 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Θ3 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |
| 59 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ΔΙΕΤΗ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |
| 60 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ5 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |
| 61 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α5 | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |
| 62 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | 9:ΑΝΑΨΥΧΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 09332 | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ |

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης τροποποίησης του συμβατικού άρθρου και τον προσδιορισμό της μεθόδου και των αλλαγών των τιμών κατά είδος του κωδικού COICOPS της Ελ. Στατ. όπως συντάχθηκε από την επιτροπή μας.

**Η Επιτροπή**

1. Τσιακάλου Κωνσταντούλα (Πρόεδρος)…………….
2. Μπαχάς Αντώνιος (Τακτικό μέλος)…………………
3. Μποφίλιου Μαριάννα (Τακτικό μέλος)………….