**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:** «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ»

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Μ.:** 4/2022

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ**

Στο Μοσχάτο σήμερα στις ………………………………………… η υπογράφουσα ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, έχοντας υπόψη:

1. Τα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης του έργου καθώς και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου,

2. Την Εργολαβική Σύμβαση που έχει υπογραφεί,

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών και για την αρτιότερη κατασκευή τους, χρειάστηκε να γίνουν εργασίες που δεν προβλέπονταν στη μελέτη του έργου, όπως αυτές εντοπίστηκαν μετά από ενδελεχή επί τόπου έλεγχο ολοκλήρου του έργου,

5. Τα σχετικά άρθρα του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης του έργου.

**ΠΡΟΕΒΗΝ**

Παρουσία του Αναδόχου κ. Κοράλλη Παναγιώτη, στη σύνταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (μαζί με την Ανάλυση Τιμών), που κρίνονται αναγκαίες από τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου, για την έντεχνη και πλήρη ολοκλήρωση αυτού.

**Ν.Τ. 3/1 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες**

Άρθρο ΣΧΕΤ. Β-82

## (Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 2922)

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

* η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων.
* η εκσκαφή έως την απαραίτητη υποβιβασμένη στάθμη.
* η επίχωση των σκαμμάτων (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια και νησίδες.
* το σκυρόδεμα έδρασης (κοιτόστρωση) από σκυρόδεμα C12/15 για την τοποθέτηση των πλακών.
* η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.


Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ**

**(Αριθμητικώς): 140,67**

Μοσχάτο 13 / 5 / 2024 Μοσχάτο …. / …. / 2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Μοσχάτο …. / …. / 2024 Μοσχάτο …. / …. / 2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.