| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 15-05-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019616 |  |  |

ΘΕΜΑ: 	Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ»

ΣΧΕΤ.:	 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8694/15-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν.4782/2021 και σας γνωρίζουμε ότι:

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2588/08-02-2023 Σύμβαση Εργολαβίας ποσού 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012097365).

- Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών, χωρίς να μεταβάλλεται το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο.

- Σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αμετάβλητη ως προς την αρχική στο ποσό των 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

- Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8694/15-05-2024 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά τέσσερις (4) μήνες.

- Η προτεινόμενη παράταση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του ν.4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 147 του ν.4412/2016

Εισηγούμαστε

Την έγκριση:

α) του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και

β) παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, με αναθεώρηση,

για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |