| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 04/07/2024 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ___________________________________________ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Ταχ. Κώδ.; :; 183-45. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος; :; Α. Καραμάνου. | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου»

Σχετ.:

- Η υπ΄ αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου,

- Η υπ΄ αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 26-7-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης ΣΣΕ από το ΤΣΔΕΠΑ και το ΔΣ του Δήμου,

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: « Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 26-09-2024.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |