| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 17-07-2024 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  |  | Προς : Πρόεδρο Δ.Ε. Ενταύθα. |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Κώδ. | : |  | 183 45, Μοσχάτο, |  |  |  |
| Τηλέφωνο | : |  | 213-2019655, |  |  |  |
| Mail | : |  | i.moraitou@0144.syzefxis.gov.gr |  |  |  |
| Πληροφορίες | Δρ. |  | Ιουλία Μωραίτου Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |

ΘΕΜΑ:      Λήψη απόφασης για την έγκριση εκ νέου παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ««Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Σχετ.:	1)	η με αρ. πρ. 12277/03-07-23 σύμβαση εργολαβίας με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου»  (ΑΔΑ: 6ΑΙΝΩΚΡ-1ΧΩ), με ανάδοχο την εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»,

2)	η υπ’ αρ. 118/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

3) η με αρ. πρ. 13907/15-07-2024, Αίτηση του Αναδόχου

Λαμβάνοντας υπόψη:

α)	 την παραπάνω (1) σχετική σύμβαση,

β) την παραπάνω (2) σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι μέχρι τις 3/08/ 2024,

γ) την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του έργου του ως άνω (3) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

δ) το γεγονός ότι για το έργο εκκρεμεί η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου, ο έλεγχος της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα από τον Επίτροπο και η οποία μαζί με τον 1ο Α.Π.Ε., ενσωματώνει την τροποποίηση των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συντελεστές Δ’ 2021 & Α’ 2022,

ε) το γεγονός ότι η διαδικασία για την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ είναι χρονοβόρος, γεγονός που συνεπάγεται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου),

στ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

εισηγούμαστε

- την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου κατά  (2) επιπλέον μήνες, ήτοι έως τις 03 Οκτωβρίου 2024.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Αγγελική Καραμάνου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |