| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 09-07-2024 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση-αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», αρχικού προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.

Σχετ.: 	α)	η με αριθμό. πρωτ. 616/11-01-2024 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΣΓΜΩΚΡ-ΓΑ8),

β)	το  με αρ. πρωτ. 596347/24-05-24 έγγραφο ( αρ. πρωτ. Δήμου Μοσχ.-Ταύρου 11420/18-06-24), με συνημμένο το από 22-05-2024  πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ ( 12η συνεδρία)

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση-αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις 'Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”) και το οποίο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

#### Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου συνέταξε την 6/2023 μελέτη, για την κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  255.000,00 €  με ΦΠΑ.

- Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 616/11-01-2024 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 194.206,45 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο την ανακατασκευή ή κατασκευή εμφραγμένων αγωγών ομβρίων, στην οδό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Μοσχάτου. Επιπλέον θα ανακατασκευαστούν και τα φρεάτια υδροσυλλογής επί της οδού Θεσσαλονίκης. Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν και εργασίες πύκνωσης φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες οδούς του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας, καθώς και αποκατάσταση ασφαλτικών στις οδούς που γίνεται παρέμβαση, αλλά και σε οδούς προς αποκατάσταση της ρύσης αυτών και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του Δήμου, ώστε να μειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα .

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ομάδων, οι οποίες προέκυψαν μετά από ακριβείς επιμετρήσεις των, έως τώρα, εκτελεσμένων εργασιών και προμετρήσεις των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών, με χρήση μέρους των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, χωρίς να τροποποιεί το βασικό σχέδιο, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, και χωρίς να καταργεί τις  ομάδες εργασιών.

-   την 1η Σ.Σ.Ε σύμφωνα το άρθρο 156 και την παρ. 2 του αρ.132 του Ν.4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση υφιστάμενων φρεατίων αλλά και εγκατάσταση νέων σε μεγαλύτερη πυκνότητα από την προμελέτη.

- την κάλυψη  έκτακτων αναγκών λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών και αυξήσεων φόρτου εργασίας ( βλ. πυκνότητα σωλήνων/καλωδίων ΟΚΩ).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις :

- Η δαπάνη του έργου  «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση-αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», στον 1ο Α.Π.Ε.  ανέρχεται στο ποσό των 240.816,00€ (με Φ.Π.Α.) (συμπεριλαμβανομένου ποσού 2.242,02€ για αναθεώρηση) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση  (χωρίς να  γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16) και

- η συνολική δαπάνη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ποσών για  αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 108.114,46€, δηλ. ποσοστό (108.114,46/ 240.816,00=)  44,90%.της αρχικής σύμβασης

- Με την υπ’ αριθμ. 128/26-6-24απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού συμπεριλήφθη το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. στον Κ.Α.25.7312.0019.

- Με το παραπάνω (β) σχετ. πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφ. Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ

#### Κατόπιν των παραπάνω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση-αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Αγγελική Καραμάνου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα:		α)	η με αριθμό. πρωτ. 616/11-01-2024 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΣΓΜΩΚΡ-ΓΑ8),

β)	1ος Α.Π.Ε.,

γ)	Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.,

δ)	η με αρ. πρωτ. 596347/24-05-24 σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (δικό μας αρ. πρωτ. 11420/18-06-24),

ε)	το σχέδιο της 1ης Σ.Σ.Ε...