|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** | Μοσχάτο 17/09/2024 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **& ΔΟΜΗΣΗΣ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 &  Αγ. Γερασίμου | | Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 | | Τηλέφωνο | : | 213-2019658 | | Αρμόδιος | : | Φ. Νικολαϊδου | | **Προς:**  Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής |

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«***Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου***»**

*Σχετ.:*

1. *Η υπ΄ αρ. 8390/5-5-2023 Σύμβαση του ως άνω έργου,*
2. *Η υπ΄ αρ. 107/30-04-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μ-Τ*
3. *Η υπ’ αρ. 16434/2-9-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση*

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (*1.*) σχετική σύμβαση και την υπ’ αρ. (.) σχετική απόφαση έγκρισης της 1ης Παράτασης του εν λόγω έργου, λήγει στις 02-9-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

* Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών γίνεται για λόγους ασφαλείας μόνο όταν το σχολείο δεν λειτουργεί, δηλαδή Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών,
* Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου
* Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του *(.*) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
* Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

**Εισηγούμαστε**

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «*Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου*», κατά τρεις **(3) μήνες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **02-12-2024**.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη  Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων  ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Αντιδήμαρχος  Υποδομών & Δόμησης  ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια  Τ.Υ. & Δ.  ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
|  |  |  |