| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | ΔΗΜΟΣ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ” Αρ. Μελέτης: 05/ 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ## ------------------ |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |  |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |  |

##### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»: Αρ. Μελ. 02/2022, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

# Α.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός μελέτης          		: 05/2023

Προϋπολογισμός μελέτης		: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.,

Χρηματοδότηση			: ΣΑΤΑ

Ημερομηνία  υποβολής

Προσφορών του Διαγωνισμού	: Παρασκευή 08-12-2023

Ημερομηνία  αποσφράγισης

Προσφορών του Διαγωνισμού	: Δευτέρα 07-12-2023

Σύστημα δημοπράτησης		: Με απευθείας ανάθεση

Ανάδοχος 				: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Ποσοστό έκπτωσης			: Ε1=2 %  και Ε2=2 %

Απόφαση πρόσκλησης                       :

Απόφαση Ανάθεσης                	: 22241/11-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Ημερομηνία Σύμβασης		: 22825/19-12-2023

Ποσό σύμβασης			: 72.961,60 € με Φ.Π.Α.,

Συμβατικός χρόνος περαίωσης	: 6 μήνες,

Χρόνος Περαίωσης			: 19/06/2024

1η Παράταση Περαίωσης                   : 19/09/2024 (3 μήνες) (ΑΔΑ:ΨΔ2ΡΩΚΡ-Θ9Ι)

Απόφαση παράτασης                          : 141/3-6-2024

2η Παράταση Περαίωσης                   : 19/10/2024 (1 μήνας) (ΑΔΑ:91ΗΥΩΚΡ-ΝΓΙ)

Απόφαση παράτασης                          : 224/16-9-2024

Ισχύουσες διατάξεις			: Ν.3463/06, Ν3669/08, Ν2338/95, Ν3852/10,

: Ν4070/12, Ν4071/12, Ν4412/16,

Επιβλέπων Μηχανικός	  :	Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός.

## Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά κυρίως στην αποκατάσταση βλαβών σε διάφορα σχολικά κτήρια, ήτοι επιφανειών σκυροδέματος λόγω διάβρωσης, αποκολλήσεις επιχρισμάτων περιμετρικά των κτιρίων, αποκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, προβλήματα στεγανότητας της υγρομόνωσης του δώματος αλλά και αντικατάσταση εσωτερικών θυρών.

Οι παρεμβάσεις γίνονται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (Ειρήνης και Μακεδονίας), στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (Ομήρου & Χρ. Σμύρνης), στο 3ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου (Σολωμού 9, Μοσχάτο) και στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου,  (Θερμοπυλών 8, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου).

Με τις προβλεπόμενες εργασίες θα επισκευαστούν τμήματα των παραπάνω κτιριακών υποδομών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των χώρων των σχολείων από μαθητές και προσωπικό.

# Γ.  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εργολαβία εξελίσσεται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές και της υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Δ.  ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος  Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα  Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αλλά και από προμετρήσεις των εργασιών που εναπομένουν για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.

- την απορρόφηση  των απροβλέπτων δαπανών, οι οποίες αφορούν αφενός τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της εργολαβίας και αφετέρου τις εργασίες που προκύπτουν από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες συμπεριλαμβάνονται επίσης στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες νέες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., είναι:

- Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (1ΝΤ/1)

- Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως  (1ΝΤ/2)

Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες στην εξέλιξη του έργου και δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Η δαπάνη για τις νέες εργασίες καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης. Σημειωτέο ότι το έργο είναι έργο κυρίως συντήρησης και δύσκολο εξ’ αρχής να προϋπολογισθούν όλες οι ποσότητες και η φύση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.

### Ε  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, δηλαδή η απαιτούμενη πίστωση παραμένει στο ποσό των 72.961,60€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Η αναγκαιότητα των εργασιών αυτών προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

ΜΟΣΧΑΤΟ    11/10/2024

| Ο Επιβλέπων ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΔΜ-Τ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |