| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος Email; : :; Α. Καραμάνου karamanou@0144.syzefxis.gov.gr. |  | ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ της Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΕΜΕSIS ENTERPRISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & την 1η Σ.Σ.Ε.)

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών  (που συνοδεύονται και από 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ της Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

##### Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου με αντικατάσταση των κουφωμάτων, υγρομόνωση της μεταλλικής κατασκευής στο δώμα και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

Η χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενεργειακή Αποδοτικότητα 2014-2021», με φορέα χρηματοδότησης ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης υπ’ αρ. 240ΧΜΕΟΧ/1-12-23 (ΑΔΑ: 6ΙΧ446ΗΚΜ-Θ4Λ).

##### Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ

- Η υπ’ αριθμ. 04/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 198/22-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 6ΦΜ6ΩΚΡ-9Σ0).

- Η υπ’ αριθμ. 26/22-02-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤ0ΙΩΚΡ-Φ4Π) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ENTERPRISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 11,36%.

- Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5493/26-03-2024 Σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑ: 9ΘΑΣΩΚΡ-ΜΝΕ, ΑΔΑΜ: 24SYMV014467481_2024-03-26), ποσού 198.165,19€ (συμπεριλαμβανομένων ποσών για απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση & ΦΠΑ).

- Η υπ΄ αρ. 84/25-04-2024 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Μ-Τ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

- Οι υπ΄ αρ. 183/8-7-2024 και 248/23-9-2024 αποφάσεις ΔΕ του Δήμου Μ-Τ με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου συνολικά κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως τις 26-12-2024.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Α.Π.Ε. ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

##### Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε επομένως για να τιμολογήσει τρείς (3) νέες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, ήτοι τις:

| (Ν.Τ. 1) | Προσαύξηση τιμής στα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή σταθερά για triplex laminated υαλοπίνακες 3+3 mm |
| --- | --- |
| (Ν.Τ. 2) | Προσαύξηση τιμής στα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή ανοιγοανακλινόμενα ή συρόμενα για υαλοπίνακες triplex laminated 3+3 mm |
| (Ν.Τ. 3) | Προσαύξηση τιμής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης |

Η εργασία Ν.Τ.1 περιλαμβάνεται στην Αρχική Σύμβαση του έργου. Η δαπάνη των νέων τιμών της αρχικής σύμβασης καλύπτονται εξ ολοκλήρου  από τα απρόβλεπτα, οι προτεινόμενες με τον 2ο ΑΠΕ μεταβολές είναι σύμφωνες με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (βλ συνημμένο έλεγχο τροποποιήσεων).

Οι εργασίες Ν.Τ.2-3 περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Η εκτέλεση των τριών (3) νέων εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, είναι απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλης κατασκευής και ότι με την εκτέλεση αυτών δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης (παρ. 1, άρθ. 156 του Ν. 4412/2016) .

##### Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ης ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον στο υπό εκτέλεση έργο είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.

- Την εκτέλεση μίας νέας εργασίας  (Ν.Τ. 1) της Αρχικής Σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:

- οι νέες τιμές της αρχικής σύμβασης καλύπτονται εξ ολοκλήρου  από τα απρόβλεπτα,

- δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (βλ. συνημμένο έλεγχο τροποποιήσεων).

- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις δύο (2) νέες εργασίες (Ν.Τ.2 και Ν.Τ.3), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και οι οποίες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

Οι δαπάνες για τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ ανέρχονται στο ποσό των €19.891,75 (συμπεριλαμβανομένου ποσού €2.700,00 για απρόβλεπτες εργασίες) και το συνολικό ποσό της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε €24.665,77 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ποσοστιαία η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης έναντι της αρχικής χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. είναι: (19.891,75€/ 159.810,64€) = 12,45% <15,00%<50,00%.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 198.165,19€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ως κατωτέρω:

|  | Αρχική σύμβαση | Εγκεκριμένος1ος ΑΠΕ | Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ Σύνολο | Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ Συμβατικός | 1η Συμπληρωματική Σύμβαση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο | 132.287,32 | 151.794,67 | 169.293,82 | 151.794,67 | 17.191,75 |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 19.643,10 | 335,75 | 2.728,35 | 335,75 | 2.700,00 |
| Άθροισμα | 152.130,42 | 152.130,42 | 172.022,17 | 152.130,42 | 19.891,75 |
| Απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ) | 5.797,76 | 5.797,76 | 5.797,76 | 5.797,76 |  |
| Άθροισμα | 157.928,18 | 157.928,18 | 177.819,93 | 157.928,18 | 19.891,75 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 1.882,46 | 1.882,46 | 1.882,46 | 1.882,46 |  |
| Άθροισμα | 159.810,64 | 159.810,64 | 179.702,39 | 159.810,64 | 19.891,75 |
| ΦΠΑ | 38.354,55 | 38.354,55 | 43.128,57 | 38.354,55 | 4.774,02 |
| Γενικό σύνολο | 198.165,19 | 198.165,19 | 222.830,96 | 198.165,19 | 24.665,77 |

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

| Μοσχάτο 23/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Κτηριακών – Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |